## Лист 1
Tаблица 1
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Инфраструктура команда | Анализ текущей инфраструктуры | Подготовка инфраструктурного решения | Подготовка и тестирование инфраструктуры\реализация единой витрины и портала самообслуживания | Работа с техдолгом и стабилизация
IT команда клиник | Модернизация текущих легаси сервисов | Уточнение границ домена данных | Интеграция с новым DLH | Проверка и стабилизация работы с данными
IT команда финтех сервисов | Модернизация текущих легаси сервисов | Уточнение границ домена данных | Интеграция с новым DLH | Проверка и стабилизация работы с данными
IT команда ИИ сервисов |  | Уточнение границ домена данных | Интеграция с новым DLH | Проверка и стабилизация работы с данными
Команда аналитиков |  | Подготовка и систематизация процессов обработки данных | Реализация единой витрины данных и портала самообслуживания | Проверка и стабилизация работы с данными